# Приложение №2

# К приказу №29 о/д от 03.02.2020г.

# План

# Мероприятий по реализации федерального гранта  в форме субсидий в рамках реализации мероприятии государственной программы национального  проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»,

| № п/п | Перечень работ | Содержание работ, отчетная документация | Ответственные, рабочая группа | Дата проведения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт учебных помещений | Разработка ПСД Кап. ремонт учебных мастерских | Постнов С.А. Кориенко Т.В. | Январь-июнь |
|  | Подготовка и подписание соглашения , открытие электронного бюджета | Подписанное соглашение Открытый электронный бюджет | Корниенко Т.В. | Январь-март |
|  | Подготовка заявки на аукцион на капитальный ремонт учебных мастерских |  | Корниенко Т.В. | Апрель |
|  | Подготовка сметной документации заявленного оборудования | Комплект сметной документации по закупаемому оборудованию | Ищенко О.А. | Апрель |
|  | Проведение торгов и конкурсных процедур | Пакет конкурсной документации (капитальный ремонт учебных мастерских, приобретение оборудования) | Корниенко Т.В. | Апрель-май |
|  | Заключение контрактов | Контракты | Корниенко Т.В. | Май |
|  | Установка заявленного оборудования, апробация | Акт приемки основного средства ОС-1 | Любавская Т.П. | Июль-август |
|  | Установка программного обеспечения закупленного оборудования, апробация | Акт приемки основного средства ОС-1 | Любавская Т.П. | Август-сентябрь |
|  | Внедрение в учебный процесс новых ученических рабочих мест в ПОО (в кабинетах/лабораториях/мастерских) | Акт приемки | Любавская Т.П. Егорова О.А. Корниенко Т.В. | Сентябрь-декабрь |
|  | Внедрение в учебный процесс единиц современного оборудования, ед. | Акт приемки | Любавская Т.П. Егорова О.А. Корниенко Т.В. | Сентябрь-декабрь |
|  | Внедрение в учебный процесс единиц оборудования, поддерживающего технологии электронного обучения |  | Любавская Т.П. Егорова О.А. Корниенко Т.В. | Сентябрь-декабрь |
|  | Разработка программ модулей и УМК, входящих в заявленную группу, предусматривающих использование электронного обучения | Разработанные программы | Егорова О.А. Любавская Т.П. Агафонова Л.Н. Маляшова М.В. Бурова Т.Б. Борисов А.Н. Шелудько Л.И. | В течение учебного года |
|  | Разработка программ модулей, входящих в заявленную группу, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена | Разработанные программы | Любавская Т.П. Агафонова Л.Н. Маляшова М.В. Бурова Т.Б. Борисов А.Н. Шелудько Л.И | В течение учебного года |
|  | Разработка программ дисциплин по профессиям/специальностям, входящих в заявленную группу, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена | Разработанные программы | Любавская Т.П. Агафонова Л.Н. Маляшова М.В. Бурова Т.Б. Борисов А.Н. Шелудько Л.И | В течение учебного года |
|  | Разработка программ и УМК профессионального обучения, ДПО по профессиям/специальностям, входящим в заявленную группу, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена | Разработанные программы | Любавская Т.П. Агафонова Л.Н. Маляшова М.В. Бурова Т.Б. Борисов А.Н. Шелудько Л.И | В течение учебного года |

# Лист ознакомления к приказу  №29 о/д от 03.02.2020г.

С приказом ознакомлены:

______________ Любавская Т.П.

______________Корниенко Т.В.

______________ Ищенко О.А.

______________ Постнов С.А.

______________ Сынков Д.В.

______________Бурова Т.Б.

______________Агафонова Л.Н.

______________Кроткова Н.А.

______________Бережная В.Н.

______________Борисов А.Н.

______________Полченков И.П.

______________Маляшова М.В.

______________Шелудько Л.И.

______________Бережной Н.П.

# ______________Дацкова Л.А